## Sheet1
主线任务 | 任务明细 | 负责小组 | 负责人 | 是否完成测试 | 测试中发现的问题 | 是否完成 | 完成时间 | 备注
训练数据准备 | 景区人流量数据抓取 | 开发组 | 王楚捷
| 天气数据抓取 | 开发组 | 王楚捷
| 百度搜索指数抓取 | 开发组 | 王楚捷
| 微信搜索指数抓取 | 开发组 | 王楚捷
| 节假日数据抓取 | 开发组 | 王楚捷
| 小红书搜索指数抓取 | 开发组 | 王楚捷
| B站搜索指数抓取 | 开发组 | 王楚捷
创建GitHub仓库 | 构建前后端分离仓库 | 设计组 | 秦云川
模块一构建 | 个人注册+登录页面 | 设计组 | 秦云川
| 客流预测引擎 | 开发组 | 王楚捷
| 跑分看板 | 设计组 | 秦云川
| 数据看板静态页面 | 设计组 | 王楚捷
| 数据看板加载数据功能 | 开发组 | 王楚捷
| 特征贡献度分析 | 开发组 | 王楚捷
模块一部署 | 完成模块一的在线部署，并提供在线url | 开发组 | 冯译宽
模块一验证 | 完成模块一的流程验证 | 产品组 | 黄潜力
模块二构建 | Agent 分析报告 | 开发组 | 冯译宽
| Agent 经营建议 | 开发组 | 冯译宽
模块二部署 | 完成模块二的在线部署，并提供在线url | 开发组 | 冯译宽
模块二验证 | 完成模块二的流程验证 | 产品组 | 黄潜力
项目提交 | 项目代码上传GitHub，Readme 写清技术栈与框架 | 开发组 | 王楚捷
| 小红书发布项目介绍帖子，带 #贵客松 #多彩贵州贵客松 | 开发组 | 王楚捷
| 填写项目信息表单 | 产品组 | 胡星
项目游园会 | 易拉宝 | 设计组 | 秦云川
| 交流社群二维码 | 产品组 | 胡星
| logo定制 | 产品组 | 胡星
| 桌布定制 | 产品组 | 胡星
| 小礼品采购 | 产品组 | 胡星
路演PPT准备 | 确定PPT框架 | 产品组 | 黄潜力
| PPT模版确定 | 设计组 | 秦云川
| PPT内容填充 | 产品组 | 黄潜力